## Plan de obras
PLAN DE TRABAJOS
LICITACION N°62/20
CONSTRUCCION DE CAMINO
Provincia de Misiones.
Designación de las Obras | Cantidades | Precio Unitario | Importe | Unidad | Meses
[5 empty] | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Limpieza de terreno | 25.9 | 9703.45 | 251319.355 | Ha | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
MOVIMIENTO DE SUELOS
Terraplén con compactación especial | 312431.75 | 209 | 65298235.75 | m3 | 2% | 4% | 8% | 13% | 18% | 23% | 28% | 33% | 38% | 43% | 48% | 53% | 58% | 63% | 68% | 73% | 78% | 82% | 86% | 90% | 94% | 98% | 100%
[5 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1
PAQUETE ESTRUCTURAL PARA CALZADA
Base granular en calzada ( 3,55 x 0,15 ) | 56671.64 | 1052.56 | 59650301.3984 | m3 | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 13% | 16% | 21% | 26% | 31% | 36% | 41% | 46% | 52% | 58% | 64% | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100%
[7 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1
Base de Concreto asfaltico e=0,10m | 376856 | 329.1 | 124023309.6 | m2 | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 9% | 14% | 19% | 24% | 29% | 34% | 39% | 44% | 49% | 54% | 59% | 64% | 69% | 74% | 79% | 84% | 89% | 94% | 100%
[7 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1
Carpeta de Concreto asfaltico e=0,06m | 317314.04 | 199.45 | 63288285.278 | m2 | 0% | 0% | 0% | 4% | 9% | 14% | 19% | 24% | 29% | 34% | 39% | 44% | 49% | 54% | 59% | 64% | 69% | 74% | 79% | 84% | 89% | 94% | 100%
[8 empty] | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1
PAQUETE ESTRUCTURAL PARA BANQUINA
Base suelo tosca en banquina ( 1,70 x 0,30) | 58352.98 | 272.95 | 15927445.891 | m3 | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10.5% | 15.5% | 20.5% | 25.5% | 30.5% | 35.5% | 40.5% | 45.5% | 50.5% | 55.5% | 61.5% | 67.5% | 73.5% | 79.5% | 85.5% | 90.5% | 96% | 100%
[7 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.105 | 0.155 | 0.205 | 0.255 | 0.305 | 0.355 | 0.405 | 0.455 | 0.505 | 0.555 | 0.615 | 0.675 | 0.735 | 0.795 | 0.855 | 0.905 | 0.96 | 1
Carpeta de Concreto asfaltico e=0,04m | 140235.43 | 139.06 | 19501138.8958 | m2 | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10.5% | 15.5% | 20.5% | 25.5% | 30.5% | 35.5% | 40.5% | 45.5% | 50.5% | 55.5% | 61.5% | 67.5% | 73.5% | 79.5% | 85.5% | 90.5% | 96% | 100%
[7 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.105 | 0.155 | 0.205 | 0.255 | 0.305 | 0.355 | 0.405 | 0.455 | 0.505 | 0.555 | 0.615 | 0.675 | 0.735 | 0.795 | 0.855 | 0.905 | 0.96 | 1