## Slide 1
En este espacio encontrará información sobre:
Instituciones que colaboran con doinGlobal.
Actores que acompañarán su aprendizaje.
Criterios de participación y convivencia en la comunidad doinGlobal.
Imagen Blog de educación | UNITEC Universidad Tecnológica de México
ASIGNATURA: CI 558
PROYECTO DE INGENIERÍA
AÑO ACADÉMICO: 2023

## Slide 2
La estructura desglosada del trabajo (EDT)
Constituye el primer paso en la planificación de un proyecto.
Consiste en la descomposición jerárquica del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Organiza y define el alcance total del proyecto.

## Slide 3
La estructura desglosada del trabajo (EDT)
El propósito de desarrollar una EDT es para usarla como una herramienta de trabajo diario.
La EDT debe ser un documento fácil de modificar, enfocado en resultados definidos.

## Slide 4
La estructura desglosada del trabajo (EDT)
La EDT no debe llegar al nivel de actividades (la definición y gestión de las actividades se realiza en el cronograma).
El paquete de trabajo, último nivel de desglose de la EDT, es aquel cuya duración y costo pueden ser estimados y que puede ser monitoreado y controlado.
Otra característica del paquete de trabajo es que puede ser usado para asignar a un responsable.

## Slide 5
La estructura desglosada del trabajo (EDT)
El equipo del proyecto es el que debe decidir hasta qué nivel de detalle se requiere, lo cual está muy ligado a la complejidad del proyecto.
Una EDT no representa la secuencia de ejecución, es una organización jerárquica de los entregables del proyecto.

## Slide 6
Proceso para la creación de la EDT
La creación de la EDT no es un ejercicio o un trabajo de una sola persona. Para poder lograr una EDT efectiva, se debe contar con la participación del equipo del proyecto y de otros interesados para que puedan identificar los componentes de la EDT según el tipo de trabajo.

## Slide 7
Proceso para la creación de la EDT
El gerente del proyecto deberá asegurase de recibir el aporte de las personas que más conocen el proyecto durante este proceso de elaboración.
El equipo debe desglosar todos los entregables siguiendo un orden jerárquico que permita establecer la relación de cada elemento con la meta del proyecto.

## Slide 8
Proceso para la creación de la EDT
Una EDT debe ser lo suficientemente detallada como para poder asignar fácilmente el trabajo a terceros y poder monitorear su estado de manera adecuada. Para determinar si se ha logrado este nivel de claridad, las variables de tiempo y costos deberían ser fácilmente identificables. Si esta regla no se cumple, se debe subdividir aún más hasta que sea útil para estimar tiempos y costos.

## Slide 9
Proceso para la creación de la EDT
El equipo del proyecto inicia el desglose de las actividades empezando por el objetivo final del proyecto hasta llegar al nivel de paquetes de trabajo.

## Slide 10
Proceso para la creación de la EDT
Niveles de la EDT:
1. Objetivo del proyecto: el impacto esperado de los componentes del proyecto.
Mejorar el suministro y la calidad de agua potable y agua corriente a 1000 familias de la localidad de Villa Bonita en un plazo de 2 años.

## Slide 11
Proceso para la creación de la EDT
Niveles de la EDT:
2. Componentes: el conjunto de productos agrupados según su naturaleza.
2. Infraestructura Construida

## Slide 12
Proceso para la creación de la EDT
Niveles de la EDT:
3. Productos: el resultado agregado de los entregables del proyecto.
2.1 Obras de Producción de Agua Acondicionada

## Slide 13
Proceso para la creación de la EDT
Niveles de la EDT:
4. Entregables: los servicios, bienes y trabajos que produce el proyecto mediante la ejecución de los paquetes de trabajo.
2.1.1
Planta potabilizadora existente optimizada

## Slide 14
Proceso para la creación de la EDT
Niveles de la EDT:
5. Paquetes de trabajo: los grupos de actividades o tareas que se realizan para lograr los entregables del proyecto; es el nivel más bajo de la EDT.
2.1.1.1 Filtros Reemplazados

## Slide 15
Mejorar el suministro y la calidad de agua potable y agua corriente a 1000 familias de la localidad de Villa Bonita en un plazo de 2 años.
1. Expediente Técnico Aprobado
2. Infraestructura Construida
3. Usuarios y Operadores Capacitados
4. Aceptación del Proyecto
5. Gestión Exitosa del Proyecto
2.1.1
Planta potabilizadora existente optimizada
2.2
Redes de distribución construidas
2.1.2
Nueva captación construida
2.2.1
Tuberías instaladas
2.2.2
Accesorios instalados
2.2.1.1 Tuberías del sistema de agua potable instaladas
2.2.1.2 Tuberías del sistema de agua corriente instaladas
2.2.2.1 Accesorios del sistema de agua potable instaladas
2.2.2.2 Accesorios del sistema de agua corriente instaladas
2.2.1.3 Tuberías de nexo con la planta de tratamiento y toma instalada
2.2.2.3 Accesorios de los nexos con la planta de tratamiento y toma instalados
2.2.3
Reconstrucción de Veredas y pavimentos
2.1.1.1 Filtros Reemplazados
2.1.1.2 Accesorios electromecánicos reparados
2.1.1.3 Obras civiles acondicionadas
2.1.2.1 Camino de acceso habilitado
2.1.2.2 Obra de toma y desarenado construida
2.1.2.3 Sistema de impulsión construido
2.1
Obras de Producción de Agua Acondicionada
2.2.3.1 Reparación de veredas
2.2.3.2 Reparación de pavimentos
2.2.2.4 Medidores domiciliaros instalados
2.2.3.2 Señalización y cartelería colocados
Paquetes
de trabajo
Entregables
Productos

## Slide 16
Proceso para la creación de la EDT
Como resultado, el proyecto contará con una lista jerárquica de todo el trabajo requerido en forma de entregables y paquetes de trabajo.
En el contexto de la EDT, un entregable es el resultado del esfuerzo, no el esfuerzo en sí mismo. Por lo anterior, no se deben utilizar verbos en la EDT. Esta lista es la línea de base que permite estimar los tiempos y el costo del proyecto.

## Slide 17
Proceso para la creación de la EDT
Como se mencionó anteriormente, la EDT es el primer paso en la planificación de un proyecto de desarrollo y es la base para realizar su cronograma de actividades y su presupuesto.

## Slide 18: ¡Muchos éxitos!