## Slide 1
En este espacio encontrará información sobre:
Instituciones que colaboran con doinGlobal.
Actores que acompañarán su aprendizaje.
Criterios de participación y convivencia en la comunidad doinGlobal.
Imagen Blog de educación | UNITEC Universidad Tecnológica de México
ASIGNATURA: CI 558
PROYECTO DE INGENIERÍA
AÑO ACADÉMICO: 2023

## Slide 2
Planificación de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (PP-OIC)

## Slide 3
PP - OIC
Que vamos a ver en resumen

## Slide 4
PP - OIC

## Slide 5
Terminación y Evaluación
Preparación
Aprobación
Ejecución
Plan de Ejecución
Pluri-anual o de proyecto (PEP)
Plan de adquisiciones (PAC)
Plan Operativo Anual (POA)
Informes de Progreso
Planificación financiera y
presupuestaria
Evaluación de cierre
Informe de terminación de proyecto
Estrategia País
Perfil de Proyecto
Solicitud de priorización
Propuesta de Préstamo
Salvaguardas ambientales y sociales
Plan de adquisiciones
Firma de contrato de Préstamo

## Slide 6
PP - OIC
La Planificación no es un proceso que ocurre una sola vez durante el proyecto, sino que es un proceso continuo durante la vida del proyecto puesto que todo plan requiere cambios y ajustes, y estas modificaciones, siempre y cuando estén debidamente autorizadas, alteran la planificación original.

## Slide 7
PP - OIC
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)
Es confeccionado por el equipo de proyecto.
La exitosa ejecución del Proyecto depende de una eficiente y oportuna contratación de Obras, Bienes, Servicios de no consultoría y Servicios de consultoría.

## Slide 8
PP - OIC
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)
Para poder iniciar un proceso de adquisición este debe estar cargado en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones y aprobado por el organismo financiador.
Debe actualizarse por lo menos UNA vez al año.

## Slide 9
PP - OIC
Qué debe reflejar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Compar
Mediante que método
En qué momento de la vida del Proyecto
Cuesta lo que quiero comprar/ presupuesto estimado.
¿QUÉ?
¿CÓMO?
¿CUÁNDO?
MONTO ESTIMADO

## Slide 10
PP - OIC
Qué debe reflejar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones
MONTO ESTIMADO
DEBE INCLUIR TIPO DE REVISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL: EX ANTE/EX POST
según el Contrato de Préstamo

## Slide 11
PP - OIC
Hitos Importantes de cada proceso de adquisición
Bienes Obras y servicios de no consultoría:
Recepción de Especificaciones técnicas | Preparación de Pliego | No Objeción Documentos | Invitación /Publicación | Apertura
Evaluación | No Objeción a la Evaluación | Disposición de Adjudicación | Notificación | Firma del Contrato

## Slide 12
PP - OIC
Hitos Importantes de cada proceso de adquisición
Servicios de Consultoría:
No objeción SP y Lista Corta | Invitación SP | Apertura de Sobres | Evaluación Técnica
Recepción de Términos de Referencia | Publicación de Aviso de Expresión de Interés | Cierre de Expresión de Interes | Informe de Lista Corta | Elaboración de la Solicitud de Propuestas (SP)

## Slide 13
PP - OIC
Hitos Importantes de cada proceso de adquisición
Servicios de Consultoría:
No Objeción a la Evaluación combinada, Negociación y borrador de contrato | Disposición de Adjudicación | Notificación | Firma de Contrato
No Objeción a la Evaluación Técnica | Invitación Apertura Financiera | Apertura Financiera | Informe Combinado | Negociación y Borrador de Contrato

## Slide 14
PP – OIC
Sistemas de monitoreo del Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Cada Organismo internacional tiene su mecanismo y sistema para monitorear el Plan de adquisiciones y contrataciones.
Existen dos sistemas en donde se registran y monitorean los planes de adquisiciones:
SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones, hoy utilizado por el BID. http://www.iniciativasepa.org/
STEP: Sistema de seguimiento en adquisiciones, hoy utilizado por el Banco Mundial https://step.worldbank.org/

## Slide 15
PP – OIC
¿Qué hacen los Organismos Internacionales de crédito durante la implementación de los procesos?
Evalúa si las acciones de adquisiciones del Prestatario se realizan conforme al Acuerdo de Préstamo
Monitorea la correspondencia con el Plan de Adquisiciones
¿Cómo lo hace?
  Revisión previa.
  Revisión Posterior.
  Seguimiento del Plan de Adquisiciones a través de los sistemas de adquisiciones.

## Slide 16
PP – OIC
Revisión de los procesos – Revisión Previa
Revisión y No Objeción para avanzar con el siguiente paso del proceso.
El Plan de Adquisiciones detalla los procesos sujetos a revisión previa determinados a partir del Documento del proyecto.

## Slide 17
PP – OIC
Revisión de los procesos – Revisión Previa
Documentos sujetos a revisión previa:
  Plan de Adquisiciones
  Documento de precalificación
  Documento de Licitación / Pedido de Propuestas
  Informe de evaluación de ofertas / propuestas
  Solicitud de extensión de la validez de ofertas/propuestas
  Cambios en la adjudicación del contrato o en los términos del contrato
  Modificaciones de contrato sustanciales
  Contrato borrador

## Slide 18
PP – OIC
Revisión de los procesos – Revisión posterior.
Todos los contratos que no están sujetos a revisión previa.
El Prestatario debe conservar la documentación hasta dos años después de la fecha de cierre del proyecto y facilitarla al Banco en caso de requerirla,
Frecuencia de la revisión posterior: De acuerdo al PAD (generalmente 1 por año)
Se revisa una muestra representativa de contratos
El informe de la revisión lo envía el Organismo financiador al Prestatario para su revisión, respuesta y seguimiento de las recomendaciones.
Puede incluir inspecciones físicas

## Slide 19
PP – OIC
Planificación de Adquisiciones y Contrataciones
Plan de Adquisiciones para los primeros xx meses de proyecto:
  Determinar los ítems/paquetes a ser adquiridos/contratados.
  Determinar el costo estimado de cada ítem/paquete
  Determinar el procedimiento a seguir:
•Métodos de contratación o selección
•Examen por parte del Banco
4.Determinar la programación de las adquisiciones

## Slide 20
PP – OIC
Planificación de Adquisiciones y Contrataciones
Actualización trimestral/semestral/anual.
Actualización del sistema de adquisiciones que adopte el organismo financiador (SEPA, STEP, Excel, etc).
El Prestatario debe actualizar el PA a lo largo del proyecto, al menos una vez al año. La actualización deberá incluir contratos ya adjudicados y por adjudicar en los siguientes 12 (doce) meses.
Todos los planes de adquisiciones y sus actualizaciones o modificaciones deberán estar sujetos a previa revisión y “no objeción” del Banco antes de su implementación.

## Slide 21
PP – OIC
Planificación de Adquisiciones y Contrataciones
Una vez se hayan terminado las negociaciones del Préstamo y se haya otorgado la “no objeción”, el Banco Financiador deberá gestionar la publicación del Plan de Adquisiciones acordado y cualquier actualización subsecuente en su portal de internet.
Adquisiciones por Lotes:
No debe establecerse un límite para el número de lotes.
Los artículos incluidos en los lotes deben ser técnicamente similares y estar en condiciones de ser ofrecidos por el mismo tipo de proveedores.
Artículos técnicamente diferentes o de alto costo deben ser licitados en lotes diferentes.

## Slide 22
PP – OIC
Planificación de Adquisiciones y Contrataciones
Tipos de contrataciones para consultoría firma:
– Selección basada en calidad y costos (SBCC)
– Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)
– Selección basada en menor costo (SBMC)
– Selección basada en la calidad (SBC)
– Selección basada en la calificaciones de los Consultores (SBCC)
– Selección Directa.

## Slide 23: ¡Muchos éxitos!