## Slide 1: PLAN DE MANTENIMIENTO PLANIFICACIÓN Y PROGRAmACIÓN DEL MANTENIMIENTO
Para optimizar los recursos disponibles es imprescindible planificar y programar los trabajos, como en cualquier otra actividad empresarial. En mantenimiento tienen una dificultad añadida y es que deben estar ligadas a la planificación y programación de la producción.
La planificación de los trabajos consiste en poner al ejecutor en disposición de realizar el trabajo dentro del tiempo previsto, con buena eficiencia y según un método optimizado; es lo que también se denomina proceso de preparación de trabajos.
La programación, una vez planificados los trabajos, establece el día y el orden de ejecución de los mismos.

## Slide 2: PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
Para que los trabajos se puedan realizar con la eficiencia deseada es preciso: .Concretar el trabajo a realizar. .Estimar los medios necesarios (mano de obra, materiales) .Definir las normas de Seguridad y Procedimientos aplicables. .Obtener el permiso de trabajo
Preparación de la mano de obra.
-Normas, Procedimientos, Guías de trabajo aplicables. Sobre todo debe estar detallado en trabajos muy repetitivos (Procedimientos y Normas-Guía) -Calificación y formación necesaria de los ejecutores. Numero. -Horas de trabajo necesarias. -Permisos de trabajo a obtener. Condiciones a reunir por la instalación para obtener el permiso para trabajar.
b) Preparación de Materiales
-Repuestos necesarios. Su disponibilidad. Vale de salida del almacén. -Materiales de consumo y otros no almacenados. Propuesta de compra. -Transportes, gruas, carretillas necesarias. -Andamios y otras actividades auxiliares.

## Slide 3: GRADOS DE PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS
-10% de los trabajos no requiere ninguna preparación (pequeños , no repetitivos).
-60% de los trabajos se hará una preparación general, incidiendo más en los materiales que en la mano de obra (trabajos normales).
-30% de los trabajos se hará una preparación exhaustiva (grandes reparaciones, larga duración, parada de instalaciones).

## Slide 4: Procedimientos de trabajo
Deben ser útiles y fáciles de manejar por los interesados (no son manuales para técnicos sino guías para operarios). Deben contener:
Las operaciones necesarias y su orden de ejecución
.Los instrumentos, útiles y herramientas especiales necesarias
.El numero de personas necesarias para cada operación
.Las indicaciones de seguridad en las tareas que revisten un cierto riesgo

## Slide 5: TIEMPOS DE TRABAJO
Conocer los tiempos necesarios para los trabajos permitiría:
.Programar los trabajos
.Medir la eficacia de los equipos humanos
.Mejorar los métodos
.Implantar un sistema de incentivos individual ó colectivo.

## Slide 6: Análisis de tiempos
En el análisis de tiempos hay que considerar el ciclo completo del trabajo (todas las especialidades y todos los tiempos):
Tiempo de desplazamiento
.Tiempo de preparación
.Tiempo de ejecución
.Tiempo de esperas, imprevistos.
constituyendo en muchos casos el tiempo de ejecución una pequeña porción del trabajo completo (depende de la naturaleza de trabajo y tipo de industria).

## Slide 7: CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Una posible clasificación de trabajos sería la siguiente:
Pequeños trabajos no rutinarios: De menos de 4 horas de duración. No es rentable la obtención de tiempos.
Trabajos rutinarios: Repetitivos y previsibles, ejecutados por un equipo fijo asignado a cada instalación. Es util disponer de tiempos asignados y procedimientos de trabajo.
Trabajos de mantenimiento diversos: Son la mayor parte de los trabajos de mantenimiento, aparecen con cierta repetitividad y no con una gran variabilidad. Es necesario tener tiempos (con la precisión indicada) y procedimientos de trabajo escritos.
Trabajos de ayuda a producción: Ajustes, cambios de formato, etc. Se deben tener procedimientos y tiempos para los repetitivos. Para los no repetitivos basta con los tiempos.
5.Trabajos de mantenimiento extraordinario: Grandes revisiones ó reparaciones. Interesa disponer de procedimientos escritos y tiempos de intervención.

## Slide 8: Programación de los trabajos
Las características tan diferentes de los distintos trabajos que tiene que realizar el mantenimiento obliga a distintos niveles de programación:
1o.- Ya a nivel de Presupuesto Anual, se han de definir, lo que podríamos llamar, "TRABAJOS EXTRAORDINARIOS". Se trata de grandes reparaciones previstas en el presupuesto anual o paradas/revisiones programadas, sean de índole legal o técnicas. Se trata de una programación a largo plazo (1 año o más). El trabajo se puede cuantificar, prever medios necesarios, tiempo de ejecución e incluso se dispone de elementos de juicio para determinar la fecha de comienzo.
2o.- Existe una programación a medio plazo (semanal, mensual) en la que se puede preveer: .Carga de Mantenimiento Preventivo, resultante de dividir la carga total anual en bloques homogéneos para cada período. Normalmente, esta programación se suele hacer semanalmente. .El resto lo constituye la carga de mantenimiento correctivo, no urgente, que por tanto, debe ser cuantificado en horas y preparado adecuadamente para asegurar su duración y calidad.

## Slide 9: Programación de los trabajos - SIGUE
3o.- Por ultimo, es imprescindible realizar una programación diaria (corto plazo, turno o jornada) dónde se desarrolla y concreta el programa anterior (semanal/mensual) y en el que se insertan los trabajos urgentes e imprevistos. Para ellos, se estima un 20% de los recursos programables, aunque depende del tipo de trabajo.
Trabajos de albañilería y demás auxiliares no deben pasar del 10%, mientras que en máquinas herramientas suele llegar, incluso, al 50%

## Slide 10: Niveles de prioridad de los trabajos
Prioridad I: Trabajos urgentes, de emergencia, para evitar daños a la propiedad o a las personas. No programados. Intervención inmediata.
.Prioridad A: Trabajos urgentes, para evitar pérdidas de producción o para asegurar la calidad. Programados. Intervención en 24 horas.
.Prioridad B: Trabajos normales, para asegurar la disponibilidad. Programados. Intervención en una semana.
.Prioridad C: Trabajos de parada. Se deben realizar en la próxima parada programada.