## Slide 2
DIAGRAMA CPM y PERT
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO Y DE RUTA
DIAGRAMA DE GANTT

## Slide 3
PLANIFICACIÓN
Se establece un itemizado inicial aproximado de las tareas a realizar, de fomar consecutiva
Se implementa un diagrama de flujo, y se estudia su mejora.
Si es necesarió, del diagrama de flujo se desarrolla un diagrama analítico o de Ruta.
Se desarrolla una tabla de recursos, donde se consideran los costos directos de cada uno según corresponda, por hora o por unidad, Esta tabla se diseña con todos los datos que se crean necesarios contar.
Se elabora una tabla con los costos indirectos, los cuales se cotizan por la unidad que corresponda.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
A partir del diagrama de flujo, se elabora el diseño de actividades ya pensando en la simultaneidad, en los tiempos estimados de cada tarea, y en los recursos necesarios asignar a la misma para que esta pueda llevarse a cabo.
Los costos indirectos se van a establecer para todo el proceso de mantenimiento planificado.

## Slide 4
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
ES UN DIAGRAMA IMPORTANTE QUE ES MUY PRÓXIMO A UN DESARROLLO REAL DE UNA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO.
GRAFÍCA LAS TAREAS DE FORMA SENCILLA, CONTEMPLANDO LOS TRABAJOS EN PARALELO Y TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE CADA TAREA.
ES IDENTICO EN SU ESTRUCTURA AL DIAGRAMA DE PERT, SOLO QUE NO CONTEMPLA FUNCIONES ESTADISTICAS Y DE PROBABILIDAD.
REQUIERE DE PRUEBAS PILOTO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN, ASÍ SE DETERMINAN TANTO LOS TIEMPOS DE LA TAREA COMO LOS RECURSOS NECESARIOS, ADEMAS DE CONFIRMAR QUE LA MISMA ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO.
PERMITE ENCONTRAR ANALÍTICAMENTE UN CAMINO QUE ES CRÍTICO, Y QUE DETERMINA LA RELACIÓN DE TODAS LAS TAREAS RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
ESTE DIAGRAMA TIENE EL CONCEPTO DE PRECEDENCIA COMO LO FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO.

## Slide 5
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
#
REFERENCIA DE TAREA (TIEMPO)
NODO: INDICA FINAL E INICIO DE LAS TAREAS.
REFERENCIA DE TAREA FICTICIA (SIN TIEMPO)
UNA TAREA INSUME TIEMPO Y RECURSOS – PUEDE SER EXPRESADA MEDIANTE UN ARCO ENTRE NODOS
EL NODO ESTABLECE SECUENCIALIDAD, TAREAS ANTERIORES Y POSTERIORES.
EL NODO ESTABLECE QUE NO PUEDE INICIAR NINGUNA TAREA SIN QUE HAYAN FINALIZADO LAS ANTERIORES.
T#(t)
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
EL NODO NO INSUME TIEMPO.
EL NODO ES UN ACONTECIMIENTO. INDICA EL COMIENZO O EL FINAL DE UNA TAREA.

## Slide 6
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
13
10
12
11
14
16
15
T1(5)
T5(3)
T7(4)
T21(10)
T16(2d)
T11(1M)
SE DEBE ACLARAR LA ESCALA TEMPORAL DE LOS TIEMPOS ENTRE PARENTESIS
4
5
4
5
4.5
T12(3)
T13(6)
T12(3)
T13(6)
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
CADA TAREA NACE DE UN NODO Y FINALIZA EN OTRO.

## Slide 7
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
SE DEFINEN ELEMENTOS TEMPORALES FUNDAMENTALES PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO
TERMINACIÓN TEMPRANA: EL MOMENTO TEMPORAL MAS TEMPRANO QUE PUEDE FINALIZAR UNA TAREA.
TERMINACIÓN TARDÍA: EL MOMENTO TEMPORAL MAS TARDÍO QUE PUEDE FINALIZAR UNA TAREA.
INICIO TEMPRANO: EL MOMENTO TEMPORAL MAS TEMPRANO EN LA QUE PUEDE INICIAR UNA TAREA.
INICIO TARDÍO: EL MOMENTO TEMPORAL MAS TARDÍO EN LA QUE PUEDE INICIAR UNA TAREA.
ESTABLECER ESTOS TIEMPOS TIENE POR OBJETIVO: REALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
RETRASAR LA FINALIZACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO, IMPLICA PERDIDAS ECONÓMICAS.
DESDE LAS PRIMERAS TAREAS HASTA LAS ULTIMAS SE CONFORMAN VARIOS CAMINOS DE EJECUCION.
LAS TAREAS QUE CONFORMAN TODOS LOS CAMINOS, ESTAN ENTRE TODAS RELACIONADAS.
HOLGURA: ME DEFINE EL TIEMPO OSCIOSO QUE TIENE UNA TAREA ANTES DE RETRASAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
TIEMPOS DE UN DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO

## Slide 8
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
¿CÓMO ES EL ARMADO DE UN DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO?
ESTABLECER LAS TAREAS INICIALES
DETERMINAR LA PRECEDENCIA CON LOS NODOS.
ESTABLECER LA ESCALA TEMPORAL DE BASE
DESARROLLAR LOS CAMINOS DE IZQUIERDA A DERECHA.
ESTABLECER EL USO DE LAS TAREAS FICTICIAS.
CALCULAR EL CAMINO CRÍTICO
CALCULAR LAS VARIABLES TEMPORALES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
02
01
03
04
05
05
¿CUALES SON LOS PASOS PARA ELABORAR UN DIAGRAMA CPM?

## Slide 9
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
REFERENCIA DE TAREA FICTICIA
(SIN TIEMPO DE EJECUCIÓN)
¿QUÉ ES LA TAREA FICTICIA?, ¿PARA QUE SE USA?
ESTABLECE PRECEDENCIA OBLIGADA.
ESTABLECE RELACIONES EXPLICITAS ENTRE CAMINOS SEPARADOS.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

## Slide 10
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
EL DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO EXPONE LOS CAMINOS DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO, LOS CUALES ESTAN CONFORMADOS POR LAS TAREAS QUE SON CONSECUTIVAS, LAS QUE TIENEN PRECEDENCIA.
CADA CAMINO TIENE UN TIEMPO DE EJECUCIÓN
UNO DE LOS CAMINOS ES EL MAS LARGO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.
EL CAMINO CRÍTICO ES AQUEL QUE MAS TIEMPO LLEVA EJECUTARLO
EL CAMINO CRÍTICO ME INDICA EL MÍNIMO TIEMPO DE EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO.
EL CAMINO CRÍTICO DETERMINA LA ÍNTER RELACIÓN DE LAS TAREAS.
HABLAMOS DEL CAMINO. NO DEL DIAGRAMA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Tiempo en horas

## Slide 11
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
CÁLCULO DE LA TERMINACIÓN TEMPRANA (TTe)
La TTe define el momento más temprano de finalización de una Tarea.
11
10
12
Sean la Tarea A y la Tarea B, donde A < B, léase A es anterior a B.
La TTe de cada tarea inicial, es igual a su tiempo de ejecución.
¡
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
TTeB = TTeA + tB
Se lo calcula desde la Tarea inicial hacia la final, desde la izquierda a la derecha del diagrama, desde el inicio al final del diagrama.
Si hay dos o mas Tareas anteriores, se usa la que tiene mayor Tte en el cálculo.

## Slide 12
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
CÁLCULO DE LA TERMINACIÓN TARDÍA (TTa)
La TTa define el momento más tardío de finalización de una Tarea.
11
10
12
T.A()
T.B()
La TTa no depende de parámetros propios.
¡
Sean la Tarea A y la Tarea B, donde A < B, léase A es anterior a B.
La TTa de todas las tarea finales, es igual al mayor TTe calculado.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
TTaA = TTaB - tB

## Slide 13
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
LA TTe SE CALCULA DE INICIO A FIN DEL DIAGRAMA. DE IZQUIERDA A DERECHA.
LA TTa SE CALCULA DEL FINAL AL INICIO, DE DERECHA A IZQUIERDA.
LA TTe DE UNA TAREA QUE TIENE DOS O MAS TAREAS ANTERIORES, SE CALCULA USANDO EN LA FORMULA, LA MAYOR DE LAS TTe DE ESTAS TAREAS ANTERIORES.
LA TTa DE UNA TAREA QUE TIENE DOS O MAS TAREAS POSTERIORES, SE CALCULA USANDO EN LA FORMULA, LA MENOR DE LAS TTa CALCULADAS, DE ESTAS TAREAS POSTERIORES.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
TTeB = TTeA + tB
TTaA = TTaB - tB

## Slide 14
TAREA | Tpo. | TTe | TTa
A | 2 |  | 
B | 3 |  | 
C | 4 |  | 
D | 2 |  | 
E | 1 |  | 
F | 3 |  | 
G | 1 |  | 
H | 2 |  | 
I | 4 |  | 
J | 5 |  | 
K | 5 |  | 
TTe
2
3
4
4
3
6
5
7
13
9
9
TTa
2
9
6
4
6
9
7
9
13
13
9
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
TTeB = TTeA + tB
TTaA = TTaB - tB
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
Ejemplo del cáculo de los tiempos TTe y TTa.

## Slide 15
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
CÁLCULO DEL INICIO TEMPRANO (iTe) Y DEL INICIO TARDÍO (iTa)
El iTe define el momento más temprano en que puede iniciar una Tarea.
El iTa define el momento más tardío en que puede iniciar una Tarea.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
iTeA = TTeA - tA
iTaA = TTaA - tA

## Slide 16
¡
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
CÁLCULO DE LA HOLGURA (Ho)
La Ho define cuanto tiempo puede
atrasarse una Tarea sin afectar
al PLAN DE MANTENIMIENTO.
11
10
12
T.A()
T.B()
Si la Holgura es cero, la tarea se llama Tarea Crítica. NO PUEDE ATRASARSE.
El TTa siempre debe ser mayor o igual que el TTe
El camino crítico esta conformado por tareas críticas consecutivas
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
HoA = TTaA - TTeA

## Slide 17
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
11
10
12
T.A()
T.B()
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
TTeB = TTeA + tB
TTaA = TTaB - tB
iTeA = TTeA - tA
iTaA = TTaA - tA
HoA = TTaA - TTeA
HoA = iTaA - iTeA
Resumen de las imstancias temporales de los diagramas de planificación de un Mantenimiento, estos tiempos sirven Para el PERT y para el GANTT.
Esta figura siempre aparece para dejar en claro la precedencia, cual tarea es anterior y cual es posterior.

## Slide 18
TAREA | Tpo. | TTe | TTa | Ho | iTe | iTa
A | 2 | 2 | 2 |  |  | 
B | 3 | 3 | 9 |  |  | 
C | 4 | 4 | 6 |  |  | 
D | 2 | 4 | 4 |  |  | 
E | 1 | 3 | 6 |  |  | 
F | 3 | 6 | 9 |  |  | 
G | 1 | 5 | 7 |  |  | 
H | 2 | 7 | 9 |  |  | 
I | 4 | 13 | 13 |  |  | 
J | 5 | 9 | 13 |  |  | 
K | 5 | 9 | 9 |  |  | 
Ho
0
6
2
0
3
3
2
2
0
4
0
iTe
0
0
0
2
2
3
4
5
9
4
4
iTa
0
6
2
2
5
6
6
7
9
8
4
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Ejemplo del calculo de todas instancias temporales del diagrama CPR, o del Camino Crítico.
El camino crítico es el marcado por la secuencia
de tareas críticas, de inicio a fin.
Las tareas críticas son aquellas que tienen Ho=0
Ojo, la definición de camino crítico, no excluye
la existencia de tareas críticas que no formen
parte del camino crítico.

## Slide 19
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO – Calcular los tiempos fundamentales del Diagrama.
3
T5(1)
8
1
2
4
6
5
7
9
10
11
12
14
T1(1)
T6(4)
T9(3)
T2(3)
T7(5)
T10(8)
T3(6)
T8(5)
T12(5)
T13(2)
13
T11(4)
T4(2)
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
EJERCICIO PARA HACER

## Slide 20
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO – Calcular los tiempos fundamentales del Diagrama.
3
T5(5)
8
1
2
4
6
5
7
9
10
11
12
14
T1(1)
T6(4)
T9(8)
T2(8)
T7(5)
T10(6)
T3(6)
T8(4)
T12(5)
T13(2)
13
T11(4)
T4(3)
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
EJERCICIO PARA HACER

## Slide 21
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO – Calcular los tiempos fundamentales del Diagrama.
8
1
2
4
6
5
10
9
12
14
15
18
T1(2)
T6(4)
T8(3)
T2(3)
T7(5)
T11(8)
T4(1)
T9(5)
T12(6)
T14(5)
13
T5(5)
T13(4)
T15(6)
T16(2)
T10(4)
T17(3)
7
11
16
17
3
T3(5)
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
EJERCICIO PARA HACER

## Slide 22
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Final – Gracias