Diagrama C.P.M. o del C.C. e introducción al Gantt
El proceso de planeación sigue un conjunto de pasos que se establecen inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen uso de las diferentes expresiones y herramientas con que cuenta, asimismo es necesario entender que una buena planeación administra de forma eficiente uno de sus recursos principales: el tiempo; asignando la duración de cada proceso y coordinando su realización, evitando las demoras y marcando el camino de las acciones a ejecutar a lo largo del mantenimiento.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

---
DIAGRAMA DEL CAMINO CRÍTICO
TTeB = TTeA + tB
Esta figura siempre aparece para dejar en claro la precedencia, cual tarea es anterior y cual es posterior.
TTaA = TTaB - tB
HoA = TTaA - TTeA
iTeA = TTeA - tA
iTaA = TTaA - tA
Resumen de las imstancias temporales de los diagramas de planificación de un Mantenimiento, estos tiempos sirven Para el PERT y para el GANTT.
HoA = iTaA - iTeA
11
10
12
T.A()
T.B()

---
Op.	hs	TTe	TTa	Ho	iTe	iTa
1	3	3	5	2	0	2
2	2	2	2	0	0	0
3	4	7	9	2	3	5
4	5	5	7	2	0	2
5	6	8	8	0	2	2
6	1	6	8	2	5	7
7	2	9	11	2	7	9
8	3	11	11	0	8	8
9	1	12	12	0	11	11
T3(4)
2
T7(2)
T1(3)
6
T9(1)
T2(2)
1
7
8
T5(6)
3
5
T4(5)
T8(3)
4
T6(1)
¿Qué significado tienen las Holguras de las tareas
que no son criticas?
¿Como puedo ver la relación que cada tarea guarda
con las demás, que dependencia hay?

---
final hora 1 e inicio hora 2
Inicia hora 1
final hora 2 e inicio hora 3
Op.	hs	TTe	TTa	Ho	iTe	iTa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	3	5	2	0	2
2	2	2	2	0	0	0
3	4	7	9	2	3	5
4	5	5	7	2	0	2
5	6	8	8	0	2	2
6	1	6	8	2	5	7
7	2	9	11	2	7	9
8	3	11	11	0	8	8
9	1	12	12	0	11	11
0
9
11
12
iTe
TTe
Iniciamos en iTe y finalizamos en TTe
TTa
iTa

---
DIAGRAMA DEL GANTT - INTRODUCCIÓN
Diagrama de Barras, siempre se tienen que usar las lineas de procedencia, SIEMPRE.
Permite con una mirada, ver y analizar la situación planeada y la real, ver el progreso.
La longitud de la barra, es proporcional al tiempo de ejecución de la Tarea.
Todas las dimensiones temporales aparecen en el diagrama.
Permite adelantarse en el tiempo en la ejecución de soluciones.
Permite detectar solapamientos de recursos.
Permite usar varios calendarios a la vez, y con varios fraccionamientos de tiempo.
Permite considerar costos directos e indirectos.

---
Op.	hs	TTe	TTa	Ho	iTe	iTa
HALLAR EL CAMINO CRÍTICO, SEÑALIZARLO
EN EL DIAGRAMA Y HACER EL
DIAGRAMA DE GANTT
T3(2)
T7(5)
T1(3)
T11(3)
T2(5)
9
T6(4)
T4(5)
T10(4)
T5(3)
T12(5)
T8(4)
T9(7)

---
Op.	hs	TTe	TTa	Ho	iTe	iTa
HALLAR EL CAMINO CRÍTICO, SEÑALIZARLO
EN EL DIAGRAMA Y HACER EL
DIAGRAMA DE GANTT
T4(2)
T8(5)
T1(3)
T12(4)
T3(3)
9
T6(5)
T2(5)
T9(4)
T5(3)
T11(2)
T7(6)
T10(5)

---
Op.	hs	TTe	TTa	Ho	iTe	iTa
HALLAR EL CAMINO CRÍTICO, SEÑALIZARLO
EN EL DIAGRAMA Y HACER EL
DIAGRAMA DE GANTT
T4(2)
T8(5)
T1(3)
T12(4)
T3(3)
9
T6(5)
T2(5)
T9(4)
T5(3)
T11(2)
T7(6)
T10(5)

---
Final
Muchas Gracias