## GANTT
TAREA | Tpo | TTe | TTa | Ho | iTe | iTa
1 | 3
2 | 2
3 | 5
4 | 2
5 | 3
6 | 4
7 | 4
8 | 5
9 | 4
10 | 3
11 | 5
12 | 4

## RECURSOS
Código | Recurso | CANT. TOT. | tipo | COSTOS |  | Unidad | Cant. x Tarea | tareas afectadas
|  |  |  | $/H | $/U
R1 | CABLE 2,5 mm² | 5000 | INSUMO |  | 35 | m. | 2500 | T10,T11
R2 | CONTACTOR 50HP | 15 | HERRAM. |  | 1500 | Unidad | 3 | T1, T2,T4
R3 | RELE 220VCA 4NA | 24 | HERRAM. |  | 750 | Unidad | 8 | T1,T2,T3
R4 | PILOTO VERDE 22MM 220VCA | 30 | HERRAM. |  | 300 | Unidad | 10 | T3,T5,T6
R5 | MUTIMETRO | 2 | HERRAM. | 1.6 |  | Unidad | 2 | T5,T7,T8
R6 | DESTONILLADOR PHILIPS N2 | 2 | HERRAM. | 0.22 |  | Unidad | 2 | T6,T7
R7 | OSCILOSCOPIO PORTATIL | 4 | HERRAM. | 2.6 |  | Unidad | 2 | T9,T10
R8 | ALICATE | 4 | INSUMO | 0.45 |  | Unidad | 4 | T3,T5,T7,T8
R9 | OPERARIO | 1 | HUMANO | 700 |  | Unidad | 1 | T1,T2,T4,T6
R10 | OPERARIO | 2 | HUMANO | 700 |  | Unidad | 2 | T5,T7,T8,T9,T10,T11
R11 | OPERARIO | 4 | HUMANO | 700 |  | Unidad | 4 | T3,T12
R12 | SUPERVISOR | 1 | HUMANO | 900 |  | Unidad | 1 | C.C.
R13 | PINZA ALICATE | 2 | HERRAM. | 0.33 |  | Unidad | 2 | T9,T10,T11,T12

## T.DINAM.
| COSTOS POR UNIDAD |  |  |  | COSTOS POR HORA | [10 empty] | COSTOS POR UNIDAD |  |  |  | COSTOS POR HORA
RECURSOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | TOT. TAREAS | RECURSOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | TOT. TAREAS
TAREAS | [14 empty] | TAREAS
1 | [14 empty] | 1
2 | [14 empty] | 2
3 | [14 empty] | 3
4 | [14 empty] | 4
5 | [14 empty] | 5
6 | [14 empty] | 6
7 | [14 empty] | 7
8 | [14 empty] | 8
9 | [14 empty] | 9
10 | [14 empty] | 10
11 | [14 empty] | 11
12 | [14 empty] | 12
TOT. REC. | [14 empty] | TOT. REC.
Código | COSTOS POR UNIDAD R1: Recurso; COSTOS POR UNIDAD R2: CANT. TOT.; COSTOS POR UNIDAD R3: tipo; COSTOS POR UNIDAD R4: COSTOS; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: Cant. x Tarea; COSTOS POR HORA R8: tareas afectadas |  |  |  | 8
| COSTOS POR UNIDAD R4: $/H; COSTOS POR HORA R5: $/U |  | TAREAS | DIAS | HORAS
R1 | COSTOS POR UNIDAD R1: CABLE 2,5 mm²; COSTOS POR UNIDAD R2: 5000; COSTOS POR UNIDAD R3: INSUMO; COSTOS POR HORA R5: 35; COSTOS POR HORA R6: m.; COSTOS POR HORA R7: 2500; COSTOS POR HORA R8: T10,T11 |  | 1 | 3 | 24
R2 | COSTOS POR UNIDAD R1: CONTACTOR 50HP; COSTOS POR UNIDAD R2: 15; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR HORA R5: 1500; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 3; COSTOS POR HORA R8: T1, T2,T4 |  | 2 | 2 | 16
R3 | COSTOS POR UNIDAD R1: RELE 220VCA 4NA; COSTOS POR UNIDAD R2: 24; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR HORA R5: 750; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 8; COSTOS POR HORA R8: T1,T2,T3 |  | 3 | 5 | 40
R4 | COSTOS POR UNIDAD R1: PILOTO VERDE 22MM 220VCA; COSTOS POR UNIDAD R2: 30; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR HORA R5: 300; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 10; COSTOS POR HORA R8: T3,T5,T6 |  | 4 | 2 | 16
R5 | COSTOS POR UNIDAD R1: MUTIMETRO; COSTOS POR UNIDAD R2: 2; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR UNIDAD R4: 1.6; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 2; COSTOS POR HORA R8: T5,T7,T8 |  | 5 | 3 | 24
R6 | COSTOS POR UNIDAD R1: DESTONILLADOR PHILIPS N2; COSTOS POR UNIDAD R2: 2; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR UNIDAD R4: 0.22; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 2; COSTOS POR HORA R8: T6,T7 |  | 6 | 4 | 32
R7 | COSTOS POR UNIDAD R1: OSCILOSCOPIO PORTATIL; COSTOS POR UNIDAD R2: 4; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR UNIDAD R4: 2.6; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 2; COSTOS POR HORA R8: T9,T10 |  | 7 | 4 | 32
R8 | COSTOS POR UNIDAD R1: ALICATE; COSTOS POR UNIDAD R2: 4; COSTOS POR UNIDAD R3: INSUMO; COSTOS POR UNIDAD R4: 0.45; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 4; COSTOS POR HORA R8: T3,T5,T7,T8 |  | 8 | 5 | 40
R9 | COSTOS POR UNIDAD R1: OPERARIO; COSTOS POR UNIDAD R2: 1; COSTOS POR UNIDAD R3: HUMANO; COSTOS POR UNIDAD R4: 700; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 1; COSTOS POR HORA R8: T1,T2,T4,T6 |  | 9 | 4 | 32
R10 | COSTOS POR UNIDAD R1: OPERARIO; COSTOS POR UNIDAD R2: 2; COSTOS POR UNIDAD R3: HUMANO; COSTOS POR UNIDAD R4: 700; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 2; COSTOS POR HORA R8: T5,T7,T8,T9,T10,T11 |  | 10 | 3 | 24
R11 | COSTOS POR UNIDAD R1: OPERARIO; COSTOS POR UNIDAD R2: 4; COSTOS POR UNIDAD R3: HUMANO; COSTOS POR UNIDAD R4: 700; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 4; COSTOS POR HORA R8: T3,T12 |  | 11 | 5 | 40
R12 | COSTOS POR UNIDAD R1: SUPERVISOR; COSTOS POR UNIDAD R2: 1; COSTOS POR UNIDAD R3: HUMANO; COSTOS POR UNIDAD R4: 900; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 1; COSTOS POR HORA R8: C.C. |  | 12 | 4 | 32
R13 | COSTOS POR UNIDAD R1: PINZA ALICATE; COSTOS POR UNIDAD R2: 2; COSTOS POR UNIDAD R3: HERRAM.; COSTOS POR UNIDAD R4: 0.33; COSTOS POR HORA R6: Unidad; COSTOS POR HORA R7: 2; COSTOS POR HORA R8: T9,T10,T11,T12